## Redaktionsplan für Texte
Redaktionsplan: [Titel]
Domain:
Stand: TT.MM.JJJJ
Inhaltliche Planung | [5 empty] | SEO |  |  | Timings |  | Team | Fortschritt
Thema | (Teil)Aufgabe | Kurzbeschreibung | Kampagne/Themenbereich | Format/Textart | Seitentyp/Kanal | URL | Haupt-Keyword | Neben-Keywords | Aufwand | Deadline | Verantwortliche:r | Status
Variante 1: Die einzelnen Texte werden jeweils mit dem gesamten Workflow abgebildet, sodass auch für Teilaufgaben z. B. Aufwände, Deadlines und Zuständige eingetragen werden können. Die restlichen Felder lassen Sie in diesen Zeilen einfach frei. Die Planung des Workflows ist mit dieser Variante etwas genauer, dadurch wird der Redaktionsplan aber auch komplexer.
Apfelkuchen backen |  | Apfelkuchen Rezeptidee mit genauer Anleitung | Backen mit Äpfeln | Infotext | Detailseite | /rezepte/apfelkuchen-backen | Apfelkuchen backen | Apfelkuchen Rezept, einfacher Apfelkuchen | ca. 1,5 PT | TT.MM.JJJJ |  | in Arbeit
| Grobkonzept/Mock-up | [7 empty] | 1,5 h | TT.MM.JJJJ | Lena | erledigt
| Textbriefing | [7 empty] | 1 h | TT.MM.JJJJ | Lena | erledigt
| Texterstellung | [7 empty] | 5 h | TT.MM.JJJJ | Paul | in Arbeit
| Qualitätssicherung | [7 empty] | 1,5 h | TT.MM.JJJJ | Julia | neu
| Bildrecherche | [7 empty] | 0,5 h | TT.MM.JJJJ | Steffi | erledigt
| Einpflege | [7 empty] | 2 h | TT.MM.JJJJ | Marcel | neu
| Social Media Post | [7 empty] | 0,5 h | TT.MM.JJJJ | Jonas | neu
Kategorieseite für Backformen |  |  |  | Kategorietext | Shopseite
Infos zum Sortiment sammeln
Textbriefing
Texterstellung
Qualitätssicherung
Einpflege
Variante 2: Wenn Sie es gerne etwas simpler mögen und der Workflow nicht im Detail festgehalten werden soll, funktioniert auch eine einfache Auflistung der Themen (ohne Teilschritte), sodass jeder Text eine Zeile bekommt. Verantwortlichkeiten für einzelne Teilschritte können Sie bei Bedarf über zusätzliche Spalten in der Kategorie "Team" vermerken, indem Sie jede Spalte nach der jeweiligen Teilaufgabe benennen.
Russischer Zupfkuchen |  | Schritt für Schritt | Kuchenrezepte | Anleitung |  |  |  |  | 6 h | TT.MM.JJJJ | Lena | Texterstellung
Die besten Küchenhelfer beim Backen |  | Küchengeräte, Tools etc. | Backzubehör | Ratgeber |  |  |  |  | 8 h | TT.MM.JJJJ | Paul | in Arbeit
Einfache Weihnachtsrezepte |  | 5 Ideen zum Nachmachen | Weihnachtsrezepte | Infotext |  |  |  |  | 6 h | TT.MM.JJJJ | Julia | Qualitätssicherung
Backen mit Äpfeln |  | Jahreszeit; süß oder herzhaft? | Obst | Infotext |  |  |  |  | 5,5 h | TT.MM.JJJJ | Steffi | externe Abnahme
Welche Kuchenformen gibt es? |  | Welche nutze ich wofür? | Backzubehör | Ratgeber |  |  |  |  | 7 h | TT.MM.JJJJ | Jonas | erledigt
Urlaube & Abwesenheiten
Lena
10.03.-16.03., 23.10.-30.10.
Paul
14.04.-25.04., 11.11.
Julia
08.02.-18.02., 17.06.-30.06.

## Social Media Redaktionsplan
Social Media Redaktionsplan: [Titel]
Stand: TT.MM.JJJJ
Kalender |  |  | Inhaltliche Planung |  |  | Medium/Kanal | [5 empty] | Deadlines & Zuständigkeiten | [5 empty] | Fortschritt
Monat | Datum | Feiertag/Thementag | Beitrag/Thema | Kampagne/Themenbereich | Format | Instagram | LinkedIn | Facebook | XING | YouTube | TikTok | Text (Julia) | Bildrecherche (Paul) | Design (Lena) | Video (Jonas) | Qualitätssicherung (Marcel) | Veröffentlichung | Status
Januar | 1 |  | Russischer Zupfkuchen | Rezepte | Story/Reel | X |  |  |  | X | X | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | neu
| 2 |  | Firmenevent (Weihnachtsfeier) | Über uns | Beitrag | X | X |  | X |  |  | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | in Arbeit
| 3 |  | Origami Tiere basteln | Anleitung | Reel + Beitrag | X |  | X |  | X | X | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | erledigt
| 4 |  | Lachen ist gesund | Mental Health | Beitrag | X |  | X |  |  |  | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | erledigt
| 5 |  | Unsere Lieblingsbücher | Über uns | Story/Reel | X |  |  |  |  | X | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ | in Arbeit
| 6 |  | etc.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Februar | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
März | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
April | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mai | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Juni | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Juli | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
August | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oktober | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
November | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dezember | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31